## WBS-山村
■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日
|  |  |  | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう？ | 実際に費やした 工数 | いつまでに タスクを 完了する？ | タスクの 着手状況 | ☀︎=オンスケ ☁︎=遅延見込み ☂️=遅延
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 担当者 | 備考
| 要件定義 | 機能要件 | - | 機能要件の洗い出し | 0.66 | 0.33 | 2023-01-30 | 完了 | ☀︎
|  | 非機能要件 | - | 非機能要件の洗い出し | 0.66 | 0.33 | 2023-01-30 | 完了 | ☀︎
|  | - | - | 要件定義書の作成 | 1 | 1 | 2023-01-30 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 2.32 | 1.66 |  | 完了
| 基本設計 | 画面定義書の作成 | トップ | トップの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員登録 | 会員登録の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員情報閲覧 | 会員情報閲覧画面の画面定義が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-02 | 未着手
|  |  | 会員情報編集 | 会員情報編集画面の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手
|  |  | ログイン | ログインの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | マイページ | 管理者・茶農家・ユーザーのそれぞれのマイページ画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログアウト | ログアウトの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 求人情報新規作成 | 新規作成の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 求人情報検索 | 一覧の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 求人情報詳細 | 編集の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 求人情報編集 | 詳細画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手 | ☀︎
|  |  | お申し込み | お申し込み機能画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2023-02-02 | 未着手
|  | 画面遷移図の作成 | - | 画面遷移図の作成が完了 | 0.999 |  | 2023-02-03 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 4.992 | 0
| 詳細設計 | ER図 | - | ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 0.66 |  | 2023-02-04 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブル定義書 | - | 画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 1 |  | 2023-02-04 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1.66 | 0
| 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること |  |  | 2023-02-04 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0 | 0
| 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終えること | 0.66 |  | 2023-02-05 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブルの作成 | - | DBへのテーブル作成を終えること | 0.66 |  | 2023-02-05 | 未着手 | ☀︎
|  | 画面の作成 | トップ | トップの画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-05 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員登録 | 会員登録画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-05 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員情報編集 | 会員情報編集画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-05 | 未着手
|  |  | ログイン | ログイン画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-05 | 未着手 | ☀︎
|  |  | マイページ | マイページ画面が完了すること | 1 |  | 2023-02-05 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログアウト | ログアウト画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-05 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 管理画面 | 管理画面が完了すること | 0.66 |  | 2023-02-06 | 未着手
|  |  | 求人情報登録画面 | 求人情報登録画面が完了すること | 0.66 |  | 2023-02-06 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 求人情報閲覧 | 求人情報閲覧画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-06 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 求人情報編集 | 求人情報編集画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-07 | 未着手
|  |  | お問い合わせ画面 | お問い合わせ画面が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-07 | 未着手 | ☀︎
|  | 共通機能 | 会員登録 | 茶農家・ユーザーの新規登録が完了すること | 0.66 |  | 2023-02-08 | 未着手
|  |  | 会員情報編集 | 茶農家・ユーザーの会員情報編集が完了すること | 0.66 |  | 2023-02-08 | 未着手
|  |  | ログイン | 管理者・茶農家・ユーザーのログイン実装 | 0.33 |  | 2023-02-08 | 未着手
|  |  | ログアウト | 管理者・茶農家・ユーザーのログアウト実装 | 0.33 |  | 2023-02-08 | 未着手
|  | 管理者機能 | オーナー管理 | オーナー情報の編集・削除が完了すること | 1 |  | 2023-02-09 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ユーザー管理 | ユーザー情報の編集・削除が完了すること | 1 |  | 2023-02-09 | 未着手 | ☀︎
|  | 茶農家機能 | 求人情報登録 | 求人登録が完了すること | 0.66 |  | 2023-02-10 | 未着手
|  |  | 求人情報編集 | 求人編集が完了すること | 0.66 |  | 2023-02-10 | 未着手
|  |  | 求人情報削除 | 求人削除が完了すること | 0.33 |  | 2023-02-10 | 未着手
|  |  | お問い合わせ一覧表示 | ユーザーからのお問い合わせ一覧が表示できること | 0.33 |  | 2023-02-11 | 未着手
|  |  | お問い合わせ返信 | ユーザーからのお問い合わせに返信ができること | 0.66 |  | 2023-02-11 | 未着手
|  |  | メール通知 | ユーザーからのお問い合わせがあったらメール通知できるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-11 | 未着手
|  |  | 申し込み承諾 | ユーザーからの申し込み申請を承諾できるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-11 | 未着手
|  | ユーザ機能 | 求人情報検索 | 求人情報を検索できるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-12 | 未着手
|  |  | 求人情報詳細 | 求人情報詳細を表示できるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-12 | 未着手
|  |  | お気に入り登録 | 求人に対してお気に入り登録できるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-12 | 未着手
|  |  | お気に入り登録一覧表示 | お気に入り登録した一覧を表示できるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-13 | 未着手
|  |  | お気に入り詳細表示 | お気に入りにした求人の詳細を表示すること | 0.66 |  | 2023-02-13 | 未着手
|  |  | お問い合わせ一覧 | 茶農家からのお問い合わせ一覧が表示できること | 0.66 |  | 2023-02-13 | 未着手
|  |  | お問い合わせ返信 | 茶農家からのお問い合わせに返信ができること | 0.66 |  | 2023-02-14 | 未着手
|  |  | メール通知 | 茶農家からのお問い合わせがあったらメール通知ができるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-14 | 未着手
|  |  | 申し込み | 求人情報に対して申し込み申請ができるようにすること | 0.66 |  | 2023-02-14 | 未着手
|  |  |  | total工数 | 10.26 | 0
| 単体テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1 |  | 2023-02-15 | 未着手 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 0.66 |  | 2023-02-15 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1.66 | 0
| 結合テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.33 |  | 2023-02-16 | 未着手 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1 |  | 2023-02-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 2.33 | 0
| 受け入れテスト | - | - | 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと |  |  | 2023-02-17 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0 | 0
| プレゼン準備 | 発表会前のプレゼン資料作り | - | プレゼン資料の作成を完了すること | 1 |  | 2023-02-20 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 0
| 発表会 | - | - | 発表会を終えること | 0.33 |  | 2023-02-22 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.33 | 0
29.502

## WBS見本
■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日
|  |  |  | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう？ | 実際に費やした 工数 | いつまでに タスクを 完了する？ | タスクの 着手状況 | ☀︎=オンスケ ☁︎=遅延見込み ☂️=遅延
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 担当者 | 備考
| 要件定義 | 機能要件 | - | 機能要件の洗い出し | 1.5 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  | 非機能要件 | - | 非機能要件の洗い出し | 1.5 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  | - | - | 要件定義書の作成 | 0.3 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 3.3 | 3 |  | 完了
| 基本設計 | 画面定義書の作成 | トップ | トップの画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | 会員登録 | 会員登録の画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | ログイン | ログインの画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | マイページ | マイページの画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | ログアウト | ログアウトの画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | 新規作成 | 新規作成の画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | 一覧 | 一覧の画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | 編集 | 編集の画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | 詳細 | 詳細画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  | 削除 | 削除画面定義が完了すること | 0.333 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  | 画面遷移図の作成 | - | 画面遷移図の作成が完了 | 0.999 | 2 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 4.329 | 12 |  | 完了
| 詳細設計 | ER図 | - | ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 1.5 | 2 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  | テーブル定義書 | - | 画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 1.5 | 2 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 3 | 4 |  | 完了
| 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること | 0.999 | 1 | 2021-10-17 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.999 | 1
| 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終えること | 0.999 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  | テーブルの作成 | - | DBへのテーブル作成を終えること | 2 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  | 画面の作成 | トップ | トップの画面が完了すること | 1.332 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | 会員登録 | 会員登録画面が完了すること | 1.33 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | ログイン | ログイン画面が完了すること | 1 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | マイページ | マイページ画面が完了すること | 1.332 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | ログアウト | ログアウト画面が完了すること | 0.66 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | 新規作成 | 新規作成画面が完了すること | 2 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | 一覧 | 一覧画面が完了すること | 1.33 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | 編集 | 編集画面が完了すること | 1.33 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | 詳細 | 詳細画面が完了すること | 2 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  | 削除 | 削除画面が完了すること | 0.66 |  | 2021-11-13 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 15.973 | 0
| 単体テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.998 |  | 2021-11-15 | 完了 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1.33 |  | 2021-11-15 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 3.328 | 0
| 結合テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.33 |  | 2021-11-15 | 完了 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1 |  | 2021-11-15 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 2.33 | 0
| 受け入れテスト | - | - | 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと | 2 |  | 2021-11-16 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 2 | 0
| プレゼン準備 | 発表会前のプレゼン資料作り | - | プレゼン資料の作成を完了すること | 2.33 |  | 2021-11-16 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 2.33 | 0
| 発表会 | - | - | 発表会を終えること | 0.33 |  | 2021-11-17 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.33 | 0
37.919